## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(06/05 ~ 06/09) | 현황 | 차주(06/12 ~ 06/16) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 마켓별 Live Servicec 대응 |  | - 마켓별 Live Servicec 대응
| -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시 | -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 수호석 리뉴얼 | 완료 | -- 프리셋 시스템 | 2017-06-28
| -- 프리셋 시스템 (6/28 업데이트라서 6/14 이후 진행 예정) | 보류 | -- 아이템 변환 시스템 대응 | 진행중
| -- 아이템 변환 시스템 대응 | 진행중 | -- 아이템 변환 시스템 툴팁 튜토리얼 | 2017-06-14
| -- 펫 시스템:작업 우선순위 낮음(28일 업데이트 일정 우선) | 보류 | -- 아이템 변환 시스템 도움말 | 2017-06-14
| -- 캐릭터 스킬 밸런스 조정 테스트 | 진행중 | -- 아이템 변환 시스템 테스트 | 2017-06-14
| -- QA & 라이브빌드 테스트 | 완료 | -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 2017-06-14
| -- 구글플레이, 원스토어 빌드 테스트 | 완료 | -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정 | 2017-06-14
| -- 신규 스킬 옵션 추가 (체력비례데미지) | 완료 | -- 아이템 고정 옵션 밸런스 | 2017-06-14
| -- 6-7성 장비, 룬스톤 소환권 아이템 추가 | 완료 | -- 신규 스킬 옵션 추가하여 스킬 테스트 | 2017-06-12
| -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 2017-06-14
| - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| 6월 14일 업데이트 관련 데이터 처리 |  | 6월 14일 업데이트 관련 데이터 처리
| -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 완료 | -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 2017-06-14
| -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 2017-06-14
| -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 진행중
| -- [ACTIONINFO] 스킬 최대 레벨 상향 및 밸런스 조정 | 진행중
| -- [SkillInfo] - 스킬 최대레벨 7->10 상향 | 완료
| -- [ItemInfo] 6-7성 장비, 룬스톤 소환권 추가 | 완료
| -- [TextInfo] 6-7성 장비, 룬스톤 추가로 텍스트 추가 | 완료
| -- [ShopInfo] - 6월의 패키지, 전설~불멸 장비 · 룬스톤 소환권 추가 | 완료
| -- [ItemInfo] - 전설~불멸 장비 · 룬스톤 소환권 추가 | 완료
| -- [TextInfo] - 6월의 패키지, 전설~불멸 장비 · 룬스톤 소환권 추가 | 완료
| -- [SkillInfo] - 액티브스킬 강화 요구 포인트 수치가 반영 되도록 수정 | 완료
| -- [ValueInfo] - 스킬포인트 구매 가능 개수 추가 | 완료
| - BTS 버그 테스트 |  | - BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| -- QA & 라이브빌드 테스트 및 BTS 처리 | 완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 금주(05/29 ~ 06/02) | 현황 | 차주(06/05 ~ 06/09) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 마켓별 Live Servicec 대응 |  | - 마켓별 Live Servicec 대응
| -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시 | -- 마켓별 Live Update 준비 : 라이브 서비스 관련 빌드 업데이트 준비 및 라이브 서비스 대응 | 상시
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : 라이브 서비스 관련 버그 및 수정사항 적용 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획 작업 |  | - 세부 기획 작업
| -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정 | 진행중 | -- 캐릭터 스텟 및 스킬 밸런스 조정 | 2017-06-14
| -- 아이템 고정 옵션 밸런스 | 진행중 | -- 아이템 고정 옵션 밸런스 | 2017-06-14
| -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 진행중 | -- 회피 및 피해감소 최대수치 너프에 따른 밸런스 패치 | 2017-06-14
| -- 수호석 리뉴얼 | 진행중 | -- 수호석 리뉴얼 | 2017-06-09
| -- 프리셋 시스템 | 진행중 | -- 프리셋 시스템 | 2017-06-09
| -- 아이템 변환 시스템 대응 | 진행중 | -- 아이템 변환 시스템 대응 | 2017-06-09
| -- 펫 시스템:작업 우선순위 낮음(28일 업데이트 일정 우선) | 보류
| - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응 |  | - Game Test / Balance : 마켓별 Live 빌드 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시대응
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- OneStore, Google 라이브 서비스 빌드 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| 6월 14일 업데이트 관련 데이터 처리 |  | 6월 14일 업데이트 관련 데이터 처리
| -- [PlayerInfo] - 나이트 클래스의 활력회복량 버서커의 85%로 상향 조정 | 완료
| -- [MonsterInfo] - 초월던전 리뉴얼용 몬스터 리스트 추가 | 완료
| -- [MapInfo] - 룬스톤 파밍 던전 리워드 최소,최대 개수 (화,토 요일 통일) | 완료
| -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 진행중 | -- [AlchemyInfo] - 아이템 변환 시스템 테이블 실데이터 작업 | 2017-06-09
| -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [ValueInfo] - 아이템 변환 시스템 비용 관련 실데이터 작업 | 2017-06-09
| -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 진행중 | -- [TextInfo] - 아이템 변환 시스템 재료 관련 실데이터 작업 | 2017-06-09
| -- [SkillInfo] - 스킬 최대레벨 7->10 상향 | 완료
| -- [ACTIONINFO] 스킬 최대 레벨 상향 및 밸런스 조정 | 진행중
| - JIRA & BTS 버그 테스트 |  | - JIRA & BTS 버그 테스트
| -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시 | -- 남은 BTS 항목들 처리 | 상시
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07