## 과업목록
|  |  | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
|  |  | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 20 | 34 | 19 | 0 | 0
|  |  | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 20 | 34 | 19 | 0 | 0
|  |  | 스프린트 시작일 |  |  | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15
|  |  | 스프린트 종료일 |  |  | 2014-05-19 | 2014-06-10 | 2014-05-16 | 2014-04-15
|  |  | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15
|  |  | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2014-05-19 | 2014-06-10 | 2014-05-16 | 2014-04-15
| 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 5.5 | 2.5
| 경험 예측 계수 | [6 empty] | 1.7
대분류 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
[6 empty] | 6 | 10.2 | 6 | 0 | 6 | 1
[6 empty] | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1
[6 empty] | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1
[6 empty] | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 1
[6 empty] | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | 5 | 8.5 | 5 | 0 | 5 | 1
[6 empty] | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 1
[6 empty] | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 1
[6 empty] | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1
[6 empty] | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1
[6 empty] | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1
[6 empty] | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1
[6 empty] | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1
[6 empty] | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1
[6 empty] | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1
[6 empty] | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1
[6 empty] | 6 | 10.2 | 6 | 0 | 6 | 1
[6 empty] | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 1
[6 empty] | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1
[6 empty] | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 1
[6 empty] | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 1
[6 empty] | 6 | 10.2 | 6 | 0 | 6 | 1
[6 empty] | 4 | 6.8 | 4 | 0 | 4 | 1
[6 empty] | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 1
[6 empty] | 8 | 13.6 | 8 | 0 | 8 | 1
[6 empty] | 6 | 10.2 | 6 | 0 | 6 | 1
[6 empty] | 6 | 10.2 | 6 | 0 | 6 | 1
[6 empty] | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 3 | 1
[6 empty] | 2 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 1
누계 | [5 empty] | 161 | 273.7 | 159 | 0 | 159 | 0.97222
특정 누계 | [5 empty] | 161 | 273.7 | 159 | 0 | 159 | 0.97222
| 대상 기간 : 2014년 4월 15일 ~ 2014년 5월 31일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
| ※ 최종 목표 : |  | 1. World Of Heroes의 최초 프로토타입 2. 게임의 진행을 함축해서 보여줄 수 있어야 한다. 3. 리소스 데이터는 정식 데이터가 구현될 동안, 다른 게임에서 사용한 리소스들을 적당히 조합해서 쓴다. | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[10 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[10 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2014-04-15
특정 스프린트 시작일 | 2014-04-15
| 2014-04-19 | 토요일
| 2014-04-20 | 일요일
| 2014-04-26 | 토요일
| 2014-04-27 | 일요일
| 2014-05-01 | 토요일
| 2014-05-02 | 일요일
| 2014-05-03 | 토요일
| 2014-05-04 | 일요일
| 2014-05-05 | 어린이날
| 2014-05-06 | 석가탄신일
| 2014-05-10 | 토요일
| 2014-05-11 | 일요일
| 2014-05-17 | 토요일
| 2014-05-18 | 일요일
| 2014-05-24 | 토요일
| 2014-05-25 | 일요일
| 2014-05-31 | 토요일
| 2014-06-01 | 일요일
| 2014-06-04 | 2014년 지방선거
| 2014-06-06 | 현충일
| 2014-06-07 | 토요일
| 2014-06-08 | 일요일
| 2014-06-14 | 토요일
| 2014-06-15 | 일요일
| 2014-06-21 | 토요일
| 2014-06-22 | 일요일
| 2014-06-28 | 토요일
| 2014-06-29 | 일요일
| 2014-07-05 | 토요일
| 2014-07-06 | 일요일
| 2014-07-12 | 토요일
| 2014-07-13 | 일요일
| 2014-07-19 | 토요일
| 2014-07-20 | 일요일
| 2014-07-26 | 토요일
| 2014-07-27 | 일요일
| 2014-08-02 | 토요일
| 2014-08-03 | 일요일
| 2014-08-09 | 토요일
| 2014-08-10 | 일요일
| 2014-08-15 | 광복절
| 2014-08-16 | 토요일
| 2014-08-17 | 일요일
| 2014-08-23 | 토요일
| 2014-08-24 | 일요일
| 2014-08-30 | 토요일
| 2014-08-31 | 일요일
| 2014-09-06 | 토요일
| 2014-09-07 | 일요일, 추석연휴
| 2014-09-08 | 추석연휴
| 2014-09-09 | 추석연휴
| 2014-09-10 | 추석연휴(대체 휴일)
| 2014-09-13 | 토요일
| 2014-09-14 | 일요일
| 2014-09-20 | 토요일
| 2014-09-21 | 일요일
| 2014-09-27 | 토요일
| 2014-09-28 | 일요일
| 2014-10-03 | 개천절
| 2014-10-04 | 토요일
| 2014-10-05 | 일요일
| 2014-10-09 | 한글날
| 2014-10-11 | 토요일
| 2014-10-12 | 일요일
| 2014-10-18 | 토요일
| 2014-10-19 | 일요일
| 2014-10-25 | 토요일
| 2014-10-26 | 일요일
| 2014-11-01 | 토요일
| 2014-11-02 | 일요일
| 2014-11-08 | 토요일
| 2014-11-09 | 일요일
| 2014-11-15 | 토요일
| 2014-11-16 | 일요일
| 2014-11-22 | 토요일
| 2014-11-23 | 일요일
| 2014-11-29 | 토요일
| 2014-11-30 | 일요일
| 2014-12-06 | 토요일
| 2014-12-07 | 일요일
| 2014-12-13 | 토요일
| 2014-12-14 | 일요일
| 2014-12-20 | 토요일
| 2014-12-21 | 일요일
| 2014-12-25 | 성탄절
| 2014-12-27 | 토요일
| 2014-12-28 | 일요일