## Sheet1
구분 |  | 내용 | 유형 | 진행 일정계획 | 비고
Admin
| 1. 가상계좌 관련 | 가상계좌 입급시, 입금자나 금액이 불일치할 때 입금처리 여부에 대한 확인 필요. (Admin에서 입금시 자동완료처리, 오입금시 대기상태) | 기능추가 | 차주
| 2. 휴대전화번호변경 | 번호를 변경했을 경우,새로가입을 진행하고 기존 PIN을 이전하기 위해서는 CS대응 필요 | 기타
| 3. App ver.에서 MY PAGE>설정>휴대폰 번호 재인증 삭제 | 설정> “PC로그인인증” 메뉴로 변경 - 설정메뉴에서 “휴대폰재인증”메뉴 삭제하고,“PC로그인인증”으로 변경 | 기능추가 | 차주
| 4. 중복로그인 차단기능 구현 |  중복로그인시 “중복로그인되었습니다” 메시지 뜨고 로그아웃  PC에서 로그인시, 모바일에서 4자리 비밀번호창에 바로 입력하여 PC에서 인증완료되면 로그인되도록 함. - 창이 뜨지 않을경우, 설정메뉴 “PC로그인인증”으로 들어가서 로그인 | 기능수정 | 차주
| 5. PC와 모바일 중복로그인 차단 | 중복로그인시 “중복로그인되었습니다” 메시지 뜨고 로그아웃 | 기능추가 | 차주
| 6. App ver. | > QR코드에 핸드폰번호,상품번호, PinKey.io URL 바로가기 삽입(PC ver.차후개발 | 기능추가 | 차주
| 7. 핑키 대표번호 | 1644-8591 | 기타 | 차주
| 8. admin URL | : admin.PinKry.io : 허용된 IP만 들어올수있음. | 기능추가 | 차주
| 9. admin페이지>회원정보> 회원리스트 | 입금가상계좌 삭제, 환불계좌는 입금계좌 1,2,3으로 표시 | 수정 | 차주
| 10. admin페이지>회원관리>회원레벨 및 수수료 설정 | 입출금은 (원)단위, 출금수수료와 전송수수료는 MIN 000원, MAX 00%로 변경 입금수수료는 100원 단위로 절삭 | 수정 | 차주
| 11. admin페이지>PIN관리>충전관리, 출금관리 | 새로고침 자동 기능(10초당) 구현 | 기능추가 | 차주
| 12. admin페이지>PIN관리>충전관리/출금관리 | App ver.>충전> Pin충전/환불 용어 일치화시켜야 함. 충전신청>입금계좌-충전계좌, 입금자명-충전자명, 금액충전금액, 총 충전액 환불신청>총입금액-총환불액 출금계좌선택환불계좌 선택 | 수정 | 차주
| 13. admin페이지> 출금관리 | 환불신청시 PIN차감유저는 환불취소 불가->관리자취소->환불 대기상태시 PIN환불안됨,쪽지발송 완료건 목록 출력할수 있도록 구현(엑셀시트) : 목록예시 엑셀시트 참조(메일첨부)상태값 필터링 기능 구현 | 기능추가 | 차주
| 14. 입출금내역 별도 팝업 구현 | 충전관리와 출금관리에서 유저ID를 클릭하면 최근 6개월 입출금내역을 팝업으로 볼 수 있게 개발 | 기능추가 | 차주
| 15. admin페이지>거래현황>Pin거래현황 | 일별 누적값 표시 | 기능추가 | 서비스 오픈이후
| 16. 법인계좌 | 자동 처리 기능 구현 | 기능추가
| 17. admin에서 문자파싱 핸드폰 번호관리 메뉴 추가 | 문자 파싱은 20분내로 미입금시 취소 처리 및 환불 | 기능추가
| 18. admin에서 타인계좌 | 타인계좌 허용하도록 개발 | 기능추가 | 서비스 오픈이후
APP
| 1. 로그인 전 화면 삭제 | 다음 로그인 페이지와 중복 | 수정 | 차주
| 2. 휴대폰번호기억 체크 | 최근사용번호로 기억 | 수정 | 차주
| 3. 회원가입시 | 서비스 이용약관 동의개인정보처리방침(스크롤) 동의후 마케팅정보수신 동의 팝업(선택) 추가 MY PAGE>고객지원에서 서비스이용약관과 개인정보처리방침은 누르면 상세내역 나오도록 구현 마케팅정보수신은 상세 내역없이 On/Off 버튼 추가 | 기능추가 | 차주
| 4. 로그인 상태 유지 | 앱 1분 후 자동로그아웃 설정에서 로그인 잠금메뉴 추가( 5분/10분/30분 선택버튼) | 기능추가 | 서비스 오픈이후
| 5. 회원가입시 비밀번호 설정 페이지 별도 생성 | 회원가입 후에는 로그인화면이 뜨지 않고, 바로 비밀번호 입력창으로 이동하도록 구현. 로그인 페이지로 가려면 비밀번호 입력창에 “다른 방법으로 로그인”버튼 누르면 로그인 페이지로 이동 | 기능추가 | 차주
| 6. 메인화면> PIN이용내역 | PIN이용내역 4개만 노출(스크롤처리, 최근순으로) | 수정
| 7. 메인화면> PIN이용내역 | 출금/환불 요청내역은 포함되지 않게 함. 완료내역만 노출. | 수정 | 차주
| 8. 메인화면> PIN이용내역 | 충전/환불/받기/보내기 글씨표기(별도파일 참조) | 수정 | 차주
| 9. 메인화면 최상단 중앙 | 복사아이콘(불필요시 삭제), 총금액 옆에 PIN표시(MY PAGE>MY PIN | 수정 | 차주
| 10. 충전신청/환불신청시 | 총핀 앞에 핀로고 삭제 | 수정 | 차주
| 11. 충전/환불 신청 | 환불신청금액/충전금액 입력시 초과금액은 입력되지 않게 제한 현재는 초과금액 입력시 경고메세지 사라지고 초과금액이 입력됨 | 수정 | 차주
| 12. 충전신청시 비밀번호 | 비밀번호 오입력시 수정이 안됨 하단 충전/환불 이동 클릭시 총핀 1,000,000 화면 나타남(일시적) | 오류 | 차주
| 13. 보내기버튼 | 비활성화 -> 현재 '보내기 추가' 버튼을 눌러서 받을 대상이 등록하면 보내기 버튼 활성화됨 | 수정 | 서비스 오픈이후
| 14. 보낼PIN 입력시 | “보낼PIN에서 최대입력치를 초과하였습니다”메시지 삽입 | 수정 | 차주
| 15. 자동 로그아웃 설정 | 자동로그아웃설정이 되어 있는지 확인요함.(“로그인 인증키가 잘못되었습니다”오류 메시지) | 오류 | 차주
| 16. 버튼 | 라운드박스 그림자효과 일괄삭제 또는 깔끔하게 처리(기능구현 이후 처리) | 수정 | 차주
| 17. 발신 문자 수정 요청 | [Web발신]---> 자동입력인지 확인요함. (의무사항으로 삭제 불가) [PinKey] ---> 이건 P와 K를 대문자로 변경하고 인증번호 ---> '인증번호' 앞부분에 전체적으로 SMS80자 이내로 마케팅 메시지 추가 ------------------------------- 변경적용했을시, [PinKey] 가장신뢰받는 간편결제! 핑키입니다. 인증번호[0000]를 입력해주세요 이렇게 문자발송되야 합니다. 확인하시고,발송모듈 업데이트 요청드립니다. | 수정 | 차주